

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

**Data sporządzenia:** 30.10.2020 r.

Dokument opracował: Koordynator dostępności – Katarzyna Gawlik

Zatwierdzam

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dębicy

mgr Małgorzata Kędzior

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działania** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | Termin |
| **1.** | Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Publikacja informacji na stronie internetowej: - link do strony  <http://mopsdebica.ires.pl/29650,29661/29661/> | **30.09.2020** |
| Kierownik Działu Organizacyjnego |
| **2.** | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Plan działania). | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie Planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi MOPS Dębica | **30.10.2020** |
| Kierownik Działu Organizacyjnego | Publikacja informacji na stronie internetowej: - link do strony  <http://mops-debica.ires.pl/29650,29662/29662/> |
| **3.** | Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności | Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa o dostępności). | Publikacja deklaracji dostępności w terminie przewidzianym ustawowo/  aktualizacja deklaracji dostępności do **31.03.2021** |
| **4.** | Dokonanie analizy stanu obiektów pod względem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności / Kierownik Działu Organizacyjnego | 1. Przeprowadzenie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem dostosowania ich architektury   do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;   1. Przedstawienie koncepcji dostosowania architektonicznego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami;   Zatwierdzenie Programu działania dotyczącego przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. | **15.12.2020**  **15.12.2020**  **31.12.2020** |
| **5.** | Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator przy wsparciu Informatyka oraz podmiotu administrującego stronę www. mops-debica.pl - Firmy Akces Lab | 1. Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu ciągłe udoskonalanie strony internetowej MOPS Dębica do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | **23.09.2020**  Na bieżąco |
| **6.** | Dokonanie analizy dostępności w zakresie informacyjno- komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności / Kierownik Działu Organizacyjnego | 1. Dokonanie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem ich dostosowania w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej dla osób   ze szczególnymi potrzebami.   1. . Przedstawienie koncepcji dostosowania informacyjno-komunikacyjnego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami; 2. Zatwierdzenie programu działania dotyczącego przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami przez dyrektora. | **15.11.2020**  **15.12.2020**  **31.12.2020** |
| **7.** | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | **15.03.2021** |
| Kierownik Działu Organizacyjnego | 1. Zamieszczenie informacji wskazanych powyżej na stronie internetowej BIP |
| **8.** | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | 1. Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących ich usunięcia; 2. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia do Dyrektora MOPS; 3. Przekazanie sporządzonego raportu Wojewodzie Podkarpackiemu; | **15.02.2021**  **20.03.2021** Do **31.03.2021**- kolejny - w terminach przewidzianych w Ustawie o dostępności |
| Kierownik Działu Organizacyjnego | 1. Podanie treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP |
| **9.** | Podjęcie działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Wdrażanie rekomendacji wynikających z Raportu dostępności dla budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in.:  **1.** Instalacja w budynku siedziby MOPS przy ul. Akademickiej 12 pętli indukcyjnej,  **2.** Zastosowanie kontrastowych kolorów przed przejściem dla pieszych prowadzącym do budynku siedziby MOPS przy ul. Akademickiej 12,  **3.** Poszerzenie miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku siedziby MOPS przy ul. Akademickiej 12  **4.** Oznakowanie pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w budynku siedziby MOPS przy ul. Akademickiej 12 wypukłymi piktogramami - oznaczenie tekstowe oraz w języku Braille`a,  **5.** Montaż tyflomap w budynkach MOPS Dębica  **6.** Zapewnienie systemu informacji w budynkach MOPS: wizualny i dotykowy lub głosowy. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| Kierownik Działu Organizacyjnego/ Koordynator ds. dostępności przy pomocy Informatyka oraz podmiotu administrującego stronę www. mops-debica.pl - firmy Akces Lab | Dostosowywanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. |
| **10.** | Realizacja przyjętych programów działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | 1. Zapoznanie pracowników MOPS Dębica z przyjętymi programami działania dotyczącymi przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Wdrożenie w miarę możliwości działań przyjętych w programach działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami; 3. Monitorowanie realizacji przyjętych programów działania | **10.01.2021 r.**    **05.09.2021 r. oraz na bieżąco** |